## Gestion Rent a Car Maule
GRUPO FIRMA
Software de gestion Rent a Car Maule
| Fecha de inicio del proyecto | 2020-08-24 |  |  | Mostrar Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Lider de proyecto | Gonzalo Aravena Olivier | [5 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12
 | time axis 2020-08-24 to 2020-10-18
WBS | Modulos generales | PROGRAMADOR | INICIO | FIN | DIAS (corridos) | % COMPLETADO | DIAS DE TRABAJO | time axis 2020-08-24 to 2020-10-18
1 | Etapa 1 | Diego Rios | 2020-08-24 | 2020-11-02 | 71 |  | 51 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
1.1 | Administradores de vehiculo | Diego Rios | 2020-08-24 | 2020-09-07 | 15 | 100% | 11
1.2 | Administrador de conductores | Diego Rios | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 100% | 5
1.3 | Administrador de clientes | Diego Rios | 2020-09-11 | 2020-09-15 | 5 | 100% | 3
1.4 | Administrador de usuarios | Diego Rios | 2020-09-15 | 2020-09-27 | 13 | 95% | 9
1.5 | gestion de arriendo | Diego Rios | 2020-09-27 | 2020-10-22 | 26 | 50% | 19
1.6 | gestion de despacho | Diego Rios | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 12 | 0% | 8
2 | Etapa 2 | Diego Rios | 2020-11-03 | 2021-01-25 | 84 |  | 60 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
2.1 | Control de pagos y tarifas | Diego Rios | 2020-11-03 | 2020-11-15 | 13 | 0% | 9
2.2 | administrador de documentos | Diego Rios | 2020-11-15 | 2020-11-24 | 10 | 0% | 7
2.3 | control de recepcion de vehiculos arrendados | Diego Rios | 2020-11-24 | 2020-12-03 | 10 | 0% | 8
2.4 | Extencion de contrato | Diego Rios | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 8 | 0% | 6
2.5 | Alertas para vencimientos | Diego Rios | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 13 | 0% | 9
2.6 | Registro de daños | Diego Rios | 2020-12-22 | 2021-01-03 | 13 | 0% | 9
2.7 | Control de kilometraje | Diego Rios | 2021-01-03 | 2021-01-25 | 23 | 0% | 16
3 | Etapa 3 | Diego Rios | 2021-01-26 | 2021-03-26 | 60 |  | 44 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
3.1 | gestor de mantenciones | Diego Rios | 2021-01-26 | 2021-02-04 | 10 | 0% | 8
3.2 | traspaso de vehiculos entre sucursales | Diego Rios | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 8 | 0% | 6
3.3 | Control alertas a clientes | Diego Rios | 2021-02-11 | 2021-02-20 | 10 | 0% | 7
3.4 | Integracion con monitoreo GPS | Diego Rios | 2021-02-20 | 2021-03-14 | 23 | 0% | 15
3.5 | gestion de pases diario | Diego Rios | 2021-03-14 | 2021-03-26 | 13 | 0% | 10
4 | Etapa 4 | Diego Rios | 2021-03-27 | 2021-06-12 | 78 |  | 55 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
4.1 | Calendario de reservas | Diego Rios | 2021-03-27 | 2021-04-13 | 18 | 0% | 12
4.2 | Cliente potenciales | Diego Rios | 2021-04-13 | 2021-04-27 | 15 | 0% | 11
4.3 | llamado automatico | Diego Rios | 2021-04-27 | 2021-05-16 | 20 | 0% | 14
4.4 | control de vehiculos sinietrados | Diego Rios | 2021-05-16 | 2021-05-25 | 10 | 0% | 7
4.5 | control de pago vehiculos | Diego Rios | 2021-05-25 | 2021-06-12 | 19 | 0% | 14
5 | Etapa 5 | Diego Rios | 2021-06-13 | 2021-08-05 | 54 |  | 39 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
5.1 | control de perfiles de usuarios | Diego Rios | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 8 | 0% | 5
5.2 | Reportabilidad a medida | Diego Rios | 2021-06-20 | 2021-07-06 | 17 | 0% | 12
5.3 | Control de Bodega (Stock de repuestos) | Diego Rios | 2021-07-06 | 2021-07-25 | 20 | 0% | 14
5.4 | Historial de mantencion (Valorizado por vehiculo) | Diego Rios | 2021-07-25 | 2021-08-05 | 12 | 0% | 9

## Etapa 1
Etapa 1
artefactos
sub modulos | Tareas resumidas a nivel general para la construccion | API Rest(server) | APP Web(client) | Tecnologia | puntos de esfuerzo | completas
Administradores de vehiculo | Construccion modelo y relaciones de vehiculos | x |  | javascript | 2 | ✅ | Total puntos de desarrollo | 804
| Enrutamiento del servicio | x |  | javascript | 2 | ✅ | Total puntos cumplidos | 438
| manejo libreria formidable y sequlizer en node js | x |  | javascript | 8 | ✅ | dias habiles trabajados | 27
| Logica registrar vehiculos en base de datos | x |  | javascript | 8 | ✅ | advantage diego | 16.2222
| Logica guardar imagen vehiculo en servidor | x |  | javascript | 8 | ✅
| Logica editar vehiculo en la base de datos | x |  | javascript | 8 | ✅
| Logica editar imagen vehiculo en servidor | x |  | javascript | 8 | ✅ | Puntos Faltantes | 366
| Logica mostrar vehiculos de la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅ | transformacion en dias | 22.5616
| Logica buscar vehiculo en la base de datos | x |  | javascript | 4 | ✅
| Logica mostrar imagen vehiculo en el servidor | x |  | javascript | 10 | ✅
| enrutamiento y creacion de controller vehiculo |  | x | PHP | 5 | ✅ | Dias Habiles faltantes | 23
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 5 | ✅
| construccion logica archivo js vehiculos |  | x | javascript | 10 | ✅
| Construccion vista registrar vehiculos en el HTML vehiculo |  | x | HTML | 4 | ✅ |  | observacion: | El tiempo estimada para esta etapa es relativo y puede variar dependiendo de la complejidad del manejo las tecnologías que se pretenden integrar como lo son la firma y huella digital.
| Construccion vista mostrar vehiculos en el HTML vehiculo |  | x | HTML | 2 | ✅
| Construccion vista editar vehiculos en el HTML vehiculo |  | x | HTML | 8 | ✅
|  |  |  | total | 97 | 97
Administrador de conductores | Construccion modelo y relaciones de conductores | x |  | javascript | 3 | ✅
| Enrutamiento del servicio | x |  | javascript | 2 | ✅
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7 | ✅
| Logica registrar conductores en base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica editar conductores en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica mostrar conductores de la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica buscar conductor en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| enrutamiento y creacion de controller conductor |  | x | PHP | 5 | ✅
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 5 | ✅
| construccion logica archivo js arriendo y cliente |  | x | javascript | 8 | ✅
| Construccion vista registrar conductores en el HTML arriendos |  | x | HTML | 10 | ✅
| Construccion vista buscar conductor en el HTML arriendos |  | x | HTML | 4 | ✅
| Construccion vista conductores en el HTML clientes |  | x | HTML | 2 | ✅
|  |  |  | total | 66 | 66
Administrador de clientes | Construccion modelo y relaciones de clientes y empresas | x |  | javascript | 7 | ✅
| Enrutamiento del servicio | x |  | javascript | 2 | ✅
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7 | ✅
| Logica registrar cliente en base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica editar cliente en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica mostrar clientes de la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica buscar cliente en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica registrar empresa en base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica editar empresa en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica mostrar empresas de la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica buscar empresa en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| enrutamiento y creacion de controller clientes |  | x | PHP | 5 | ✅
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 5 | ✅
| construccion logica archivo js arriendo y cliente |  | x | javascript | 10 | ✅
| Construccion vista registrar cliente en el HTML arriendos |  | x | HTML | 4 | ✅
| Construccion vista buscar cliente en el HTML arriendos |  | x | HTML | 4 | ✅
| Construccion vista clientes en el HTML clientes |  | x | HTML | 2 | ✅
|  |  |  | total | 86 | 86
Administrador de usuarios | Construccion modelo y relaciones de Usuarios y Roles | x |  | javascript | 10 | ✅
| Enrutamiento del servicio con middlewares de autentifiacion | x |  | javascript | 2 | ✅
| Manejo libreria sequlizer, bcryptjs en node js | x |  | javascript | 6 | ✅
| Logica registrar usuario en base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica editar usuario en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica mostrar usuarios de la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica buscar usuario en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica de Inicio de Sesion usuario | x |  | javascript | 10 | ✅
| Logica registrar rol en base de datos | x |  | javascript | 2 | ✅
| Logica mostrar roles de la base de datos | x |  | javascript | 3 | ✅
| enrutamiento y creacion de controller usuario |  | x | PHP | 5 | ✅
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 5 | ✅
| construccion logica archivo js usuario |  | x | javascript | 10 | ✅
| Construccion vista registrar usuario en el HTML usuario |  | x | HTML | 3 | ✅
| Construccion vista buscar roles en el HTML usuario |  | x | HTML | 2 | ✅
| Construccion vista ver usuarios en el HTML usuario |  | x | HTML | 2 | ✅
| Construccion vista ver roles en el HTML usuario |  | x | HTML | 2 | ✅
| Construccion vista ver editar usuario en el HTML usuario |  | x | HTML | 4
| Construccion vista activar/desactivar usuario en el HTML usuario |  | x | HTML | 4 | ✅
|  |  |  | total | 90 | 86
gestion de arriendo | Construccion modelo y relaciones de arriendos y otras | x |  | javascript | 20 | ✅
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 4 | ✅
| Manejo libreria sequlizer, pdfmake, formidable en node js | x |  | javascript | 15 | ✅
| Implementacio y investigacion de la API de signaturit | x |  | javascript | 30
| Construccion PDF contrato arriendo | x |  | javascript | 10
| Construccion PDF acta de entrega | x |  | javascript | 10
| Logica registro arriendo en base de datos | x |  | javascript | 20 | ✅
| Logica buscar arriendo en la base de datos | x |  | javascript | 4 | ✅
| Logica de mostrar los arriendo de la base de datos | x |  | javascript | 4 | ✅
| logica de registrar documentos en base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica registro de documentos en el servidor | x |  | javascript | 30
| Logica de vista de los documentos del servidor | x |  | javascript | 10 | ✅
| Logica registrar accesorios en la base de datos | x |  | javascript | 5 | ✅
| Logica de cambiar estado del arriendo en la base de datos | x |  | javascript | 15
| enrutamiento y creacion de controller arriendo |  | x | PHP | 10
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8 | ✅
| construccion logica archivo js arriendo |  | x | javascript | 20
| manejo de tecnologia de firma digital |  | x | HTML | 15
| Construccion vista registrar arriendo en el HTML arriendo |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar arriendos activos en el HTML arriendo |  | x | HTML | 20
| Construccion vista mostrar todos los arriendos en el HTML arriendo |  | x | HTML | 3 | ✅
| Construccion vista de Iframe firma digital en el HTML arriendo |  | x | HTML | 30
| Construccion vista de Iframe huella digital en el HTML arriendo |  | x | HTML | 30
| Construccion vista buscar arriendo en el HTML arriendo |  | x | HTML | 30
|  |  |  | total | 378 | 103
gestion de despacho | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10 | ✅
| Enrutamiento del servicio con middlewares de autentifiacion | x |  | javascript | 2 | ✅
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 6 | ✅
| Logica registrar en base de datos | x |  | javascript | 10 | ✅
| Logica editar en la base de datos | x |  | javascript | 10 | ✅
| Logica mostrar de la base de datos | x |  | javascript | 10 | ✅
| Logica buscar en la base de datos | x |  | javascript | 10 | ✅
| enrutamiento y creacion de controller usuario |  | x | PHP | 5 | ✅
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 5 | ✅
| construccion logica archivo js |  | x | javascript | 10 | ✅
| Construccion vista en el HTML despacho |  | x | HTML | 3 | ✅
| Construccion vista buscar en el HTML despacho |  | x | HTML | 2 | ✅
| Construccion vista ver despachos en el HTML despacho |  | x | HTML | 2 | ✅
| Construccion vista ver arriendos activos en el HTML despacho |  | x | HTML | 2 | ✅
|  |  |  | total | 87 | 0
| Tareas de referencia para la medicion de esfuerzo | Puntos de esfuerzo
| construccion logica archivo js arriendo y cliente | 10
| Construccion vista mostrar vehiculos en el HTML vehiculo | 2
detalles etapa 1:
CORE: comienza desde que una persona arrienda un vehiculo hasta su entrega
1)al registrar un arriendo se necesita como minimo los siguiente documentos:
ARRIENDO PARTICULAR Y EMPRESA
cheque en garantia y/o tarjeta de credito por ambos lados
licencia de conducir
comprobante de domicilio
celula de identidad
ARRIENDO EMPRESA REMPLAZO
cheque en garantia y/o tarjeta de credito por ambos lados
licencia de conducir
celula de identidad
2) durante el registro del arriendo se asigna el vehiculo
3) PAGO DEL ARRIENDO
cuando es arriendo arriendo persona natural se paga antes
cuando es arriendo empresa remplazo se paga al final y se agrega carta de servicio
4) CONFIRMACION ARRIENDO
se firma el documento mediante un tablet
se envia contrato al cliente
5) ENTREGA DEL VEHICULO ARRENDADO
se toma foto de todos los angulos del vehiculo para identificar sus desperfectos
se detalla todas las abolladuras, rayaduras y pierzas rotas
se genera acta de entrega
se firma acta de entrega
se envia acta de entrega + fotos a cliente

## etapa 2
Etapa 2
artefactos
sub modulos | Tareas resumidas a nivel general para la construccion | API Rest(server) | APP Web(client) | Tecnologia | puntos de esfuerzo | completas
Control de pagos y tarifas | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10 |  | Total puntos de desarrollo | 974
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10 |  | Total puntos cumplidos | 0
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10 |  | dias habiles trabajados | 0
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 8 |  | advantage diego | 16.3182
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 8
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 15 |  | Puntos Faltantes | 974
|  |  |  | total | 111 | 0 | transformacion en dias | 59.688
Administradores documentos | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2 |  | Dias Habiles faltantes | 60
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10 |  |  | observacion: | El tiempo estimada para esta etapa es relativo , puede variar mucho dependiendo de las distintas tecnologias que se pretendan implementar.
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 20
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 8
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3
|  |  |  | total | 111 | 0
control de recepcion de vehiculos arrendados | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 7
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 10
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3
|  |  |  | total | 107 | 0
Extencion de contrato | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 10
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 15
|  |  |  | total | 120 | 0
Alertas para vencimientos | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 25
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 25
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 25
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 20
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 10
|  |  |  | total | 180 | 0
Registro de daños | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 20
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 10
|  |  |  | total | 160 | 0
Control de kilometraje | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 30
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 30
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 30
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 10
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 10
|  |  |  | total | 185 | 0
| Tareas de referencia para la medicion de esfuerzo | Puntos de esfuerzo
| construccion logica archivo js arriendo y cliente | 10
| Construccion vista mostrar vehiculos en el HTML vehiculo | 2
Detalle etapa 2:
3)Alertas de contratos por vencer y vencidos
alertar en caso de que un contrato este por vencer
en caso de que el contrato este vencido y no se este pagando , tomar medidas
4) recepcion del vehiculo
se revisa si el vehiculo tiene daños o no
en caso de que tenga daños el jefe de taller tiene 24h para reliazar un presupuesto
5) Controlar kilometraje cada 3 semanas
para relizar mantenciones y control

## etapa 3
Etapa 3
artefactos
sub modulos | Tareas resumidas a nivel general para la construccion | API Rest(server) | APP Web(client) | Tecnologia | puntos de esfuerzo | completas
gestor de mantenciones | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10 |  | Total puntos de desarrollo | 695
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10 |  | Total puntos cumplidos | 0
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10 |  | dias habiles trabajados | 0
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 8 |  | advantage diego | 16.3182
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 20
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3 |  | Puntos Faltantes | 695
|  |  |  | total | 111 | 0 | transformacion en dias | 42.5905
traspaso de vehiculos entre sucursales | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2 |  | Dias Habiles faltantes | 43
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10 |  |  | observacion: | El tiempo estimada para esta etapa es relativo , puede variar mucho dependiendo de las distintas tecnologias que se pretendan implementar.
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 7
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 10
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 8
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3
|  |  |  | total | 93 | 0
Control alertas a clientes | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 20
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 20
|  |  |  | total | 170 | 0
Integracion con monitoreo GPS | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 30
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 30
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 30
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 20
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 20
|  |  |  | total | 205 | 0
gestion de pases diario | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 8
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3
|  |  |  | total | 116 | 0
| Tareas de referencia para la medicion de esfuerzo | Puntos de esfuerzo
| construccion logica archivo js arriendo y cliente | 10
| Construccion vista mostrar vehiculos en el HTML vehiculo | 2
Etapa 3: control de asistencia para clientes
1)Plataforma GPS
aviso a los clientes sobre vencimiento de contrato
aviso si excede limite de velocidad
2)Pase diario

## etapa 4
Etapa 4
artefactos
sub modulos | Tareas resumidas a nivel general para la construccion | API Rest(server) | APP Web(client) | Tecnologia | puntos de esfuerzo | completas
Calendario de reservas | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 20
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 15 |  | Total puntos de desarrollo | 906
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 15 |  | Total puntos cumplidos | 0
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 15 |  | dias habiles trabajados | 0
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 8 |  | advantage diego | 16.3182
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 50
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 30
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 30 |  | Puntos Faltantes | 906
|  |  |  | total | 208 | 0 | transformacion en dias | 55.5209
Cliente potenciales | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2 |  | Dias Habiles faltantes | 56
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 30 |  |  | observacion: | El tiempo estimada para esta etapa es relativo , puede variar mucho dependiendo de las distintas tecnologias que se pretendan implementar.
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 30
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 30
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 7
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 10
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 20
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3
|  |  |  | total | 165 | 0
llamado automatico(estimacion desconocida) | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 50
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 50
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 50
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 20
|  |  |  | total | 260 | 0
control de vehiculos sinietrados | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 15
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 15
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 15
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3
|  |  |  | total | 128 | 0
control de pago vehiculos | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 20
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 5
|  |  |  | total | 145 | 0
| Tareas de referencia para la medicion de esfuerzo | Puntos de esfuerzo
| construccion logica archivo js arriendo y cliente | 10
| Construccion vista mostrar vehiculos en el HTML vehiculo | 2
Etapa 4: clientes
1) Clientes potenciales
seguiente de los clientes
mas de 10 vehiculos disponibles se generan llamados

## etapa 5
Etapa 5
artefactos
sub modulos | Tareas resumidas a nivel general para la construccion | API Rest(server) | APP Web(client) | Tecnologia | puntos de esfuerzo | completas
control de perfiles de usuarios | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10 |  | Total puntos de desarrollo | 618
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10 |  | Total puntos cumplidos | 0
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10 |  | dias habiles trabajados | 0
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 8 |  | advantage diego | 16.3182
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 5
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 3 |  | Puntos Faltantes | 618
|  |  |  | total | 96 | 0 | transformacion en dias | 37.8719
Reportabilidad a medida | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 30
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2 |  | Dias Habiles faltantes | 38
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 20
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 30 |  |  | observacion: | El tiempo estimada para esta etapa es relativo , puede variar mucho dependiendo de las distintas tecnologias que se pretendan implementar.
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 30
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 30
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 7
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 30
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 20
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 20
|  |  |  | total | 235 | 0
Control de Bodega (Stock de repuestos) | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 30
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 20
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 20
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 15
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 25
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 15
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 20
|  |  |  | total | 190 | 0
Historial de mantencion (Valorizado por vehiculo) | Construccion modelo y relaciones | x |  | javascript | 10
| Enrutamiento de los servicios | x |  | javascript | 2
| Manejo libreria sequlizer en node js | x |  | javascript | 7
| Creacion de controllers | x |  | javascript | 8
| Logica de registro en base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de busqueda en la base de datos | x |  | javascript | 10
| Logica de muestra de la base de datos | x |  | javascript | 10
| enrutamiento y creacion de controllers necesarios |  | x | PHP | 7
| manejo de librería guzzleHttp para consulta http |  | x | PHP | 8
| construccion logica archivos js |  | x | javascript | 15
| Construccion formulario registro en el HTML |  | x | HTML | 5
| Construccion vista mostrar en el HTML |  | x | HTML | 5
|  |  |  | total | 97 | 0
| Tareas de referencia para la medicion de esfuerzo | Puntos de esfuerzo
| construccion logica archivo js arriendo y cliente | 10
| Construccion vista mostrar vehiculos en el HTML vehiculo | 2
Etapa 4: clientes
1) Clientes potenciales
seguiente de los clientes
mas de 10 vehiculos disponibles se generan llamados

## Gestion Ingresos - Egresos (hidden)
GRUPO FIRMA
Software de gestion Ingresos y Egresos
| Fecha de inicio del proyecto | 2020-08-25 |  |  | Mostrar Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Lider de proyecto | Gonzalo Aravena Olivier | [5 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12
 | time axis 2020-08-24 to 2020-10-18
WBS | TAREAS | DESARROLLADOR | INICIO | FIN | DIAS (corridos) | % COMPLETADO | DIAS DE TRABAJO | time axis 2020-08-24 to 2020-10-18
1 | HOSTAL PLAZA MAULE |  |  | - |  | 0% | - | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
1.1 | REGISTRAR INGRESO DE PAGOS Y CONCEPTO DEL INGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
1.1.1 | CARGA Y DESCARGA DEL COMPROBANTE | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
1.2 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
1.2.1 | CARGAR COMPROBANTE POR EGRESO RELACIONADO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
1.3 | PROYECCION MENSUAL ECONOMICA DE ACUERDO A ALOJAMIENTOS CLIENTES EMPRESA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2 | FIRMA ABOGADOS CHILE |  |  | - |  |  | - | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
2.1 | REGISTRAR CAUSAS POR CLIENTE | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.1.1 | REGISTRAR EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.1.2 | REGISTRAR LA CANTIDAD DE CUOTAS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.1.3 | REGISTRAR MONTO DE LAS CUOTAS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.1.3 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.2 | EMITIR ALERTA X DIAS ANTES QUE LA CUOTA ESTE POR VENCER | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.2.1 | LLAMADO AUTOMATICO AL CLIENTE | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.3 | PROYECCION ECONOMICA DE ACUERDO A LOS CONTRATOS FIRMADOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.4 | REGISTRAR INGRESOS DE DINERO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.4.1 | REGISTRAR INGRESO DE DINEROS Y CONCEPTO DEL INGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.4.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.5 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.5.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
2.5.2 | REGISTRAR INGRESOS DE DINERO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3 | RENT A CAR MAULE |  |  | - |  |  | - | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
3.1 | REGISTRAR CONTRATOS, MONTOS Y DIAS DE ARRIENDO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.1.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL ARRIENDO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.2 | REGISTRAR INGRESO DE DINEROS Y CONCEPTO DEL INGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.2.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL INGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.3 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.3.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.3.2 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.4 | EMITE ALERTA X DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL ARRIENDO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
3.4.1 | LLAMADO AUTOMATICO AL CLIENTE | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
4 | LUBRICENTRO RENT A CAR |  |  | - |  |  | - | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
4.1 | REGISTRAR INGRESOS DE DINERO POR OPERACIÓN (LAVADO,REPARACION,MANTENCION) | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
4.2 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
4.2.1 | REGISTRAR CONCEPTO DEL EGRESO ASOCIADO AL VEHICULO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
4.2.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
4.2.3 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5 | INMOBILIARIA |  |  | - |  |  | - | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
5.1 | REGISTRAR PROPIEDADES | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.1.1 | REGISTRAR MONTO DE COMPRA DE LA PROPIEDAD | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.2 | REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO (SEPARADO POR INMUEBLE) | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.2.1 | REGISTRAR MONTO Y FECHA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.2.2 | ADJUNTAR DOCUMENTOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.2.3 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.3 | REGISTRA VENTA DE PROPIEDADES | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.3.1 | REGISTRA MONTO Y FECHA DE LA VENTA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
5.3.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6 | FRUTICOLA AGRO FIRMA |  |  | - |  |  | - | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
6.1 | REGISTRAR NEGOCIOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.1.1 | REGISTRAR MONTO DEL NEGOCIO Y FECHA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.2 | REGISTRA INGRESOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.2.1 | REGISTRA MONTO, NEGOCIO ASOCIADO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.2.2 | ADJUNTA DOCUMENTOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.3 | REGISTRA EGRESOS | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.3.1 | REGISTRA MONTO Y CONCEPTO DEL EGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.3.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.3.3 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
6.4 | PROYECCION ECONOMICA DEL NEGOCIO | Victor Hodges |  | - |  | 0% | -
MAQUETA DE FILAS
EN CASO DE CAGAZO, USAR ESTAS FORMULAS
1 | [ NIVEL 1 TAREA O FASE ] |  |  | - |  |  | -
1.1 | . [ Nivel 2 Tarea ] |  |  | - |  |  | -
1.1.1 | . . [ Nivel 3 Tarea ] |  |  | - |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Nivel 4 Tarea ] |  |  | - |  |  | -

## Help (hidden)
Help
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-gantt-chart.html
About This Template
This Gantt Chart Template provides an easy way to create a simple project schedule. You only need to know some basic spreadsheet operations, such as how to insert, delete, copy and paste rows and cells. For more advanced uses, such as defining task dependencies, you will need to know how to enter formulas.
Be sure to read the Getting Started Tips below. Watching the video demos for Gantt Chart Template Pro may also help you see how to use the spreadsheet.
Watch Demo Videos of the Pro Version on Vertex42.com
Please read the license agreement in the TermsOfUse worksheet to learn how you may or may not use and share this spreadsheet.
Getting Started Tips
• [Bracketed Text] is meant to be edited, like the project title and task descriptions.
| • Some of the labels include cell comments to provide extra information. | Label
• To adjust the range of dates shown in the Gantt chart, change the Display Week number.
• The Project Start Date is used to define the first week shown in the gantt chart.
• Insert new tasks using one of the methods listed below.
| • Define the task start date and duration (days) by editing the light green cells. | Input Cell
• If you see "#####" in a cell, widen the column to display the cell contents.
• Backup your file regularly to avoid losing data! Excel files get corrupted occasionally.
Inserting New Tasks (Rows)
When inserting and deleting tasks, you need to insert and delete entire rows. Some columns contain formulas (such as the End Date and the Work Days columns), so these formulas need to copied to the newly inserted rows.
METHOD 1 (recommended)
• Insert a new blank row by right-clicking on the row number and selecting Insert.
• With the new blank row selected, press Ctrl+d to copy the formulas and formatting down from the row above OR use the row drag handle to copy the formulas and formatting down.
METHOD 2
• Copy a row from the set of template rows at the bottom of the worksheet.
• Right-click on the row where you want to insert the new task and select Insert Copied Cells.
Method 2 will work, but Excel will split/fracture/duplicate conditional formatting rules rather than merging the rules. This can cause inefficiencies in very large and heavily modified files.
Help improve Excel by voting on a suggestion to fix this problem.
Using the Template Rows and Choosing a WBS Level
The set of template rows at the bottom of the Gantt Chart worksheet provide examples of different ways to format and define tasks for different WBS levels.
Each different WBS level uses a different formula in the WBS column.
You can either copy/paste/insert these template rows via Method 2 as explained above, OR you can just copy/paste the desired WBS cell when you want to change the WBS level.
If you leave a blank cell above a WBS number, the numbering will reset to 1.x.x. The formulas are meant for convenience, but you can manually enter the WBS numbers if you want to.
You can indent the task description for sub-tasks by entering leading spaces or using the Indent feature in Excel.
Creating Task Dependencies
You can enter the Start date manually, or define task dependencies using a formula. Below are some common options for defining the Start date:
A. | Enter the date manually (e.g. 1/3/2015)
B. | Reference the Project Start Date (e.g. =$E$4 )
C. | Set the Start date to the next Work Day after another task's End date.
• Use the formula =WORKDAY(enddate,1) where enddate is the reference to the End date of a predecessor task.
• For multiple predecessors, the formula would be =MAX(WORKDAY(enddate1,1),WORKDAY(enddate2,1))
D. | Set the Start date to the next Calendar Day after another task's End date.
• This formula is very simple: =enddate+1
• For multiple predecessors, the formula would be =MAX(enddate1,enddate2,enddate3)+1
E. | Set the Start date to a number of days before or after another date.
• This formula is just like the one in C or D, except that in place of the "1" you enter the number of days, such as =WORKDAY(enddate,5) or =WORKDAY(startdate,-5)
F. | Use a lookup formula and the Predecessor column to define the start date.
[The formulas for using this method are built into Gantt Chart Template Pro]
Changing the Color of the Bars in the Gantt Chart
[Advanced] The Gantt Chart is created using conditional formatting, so you can modify the conditional formatting rules to change the format to a different color. The Pro version includes a column where you can change the color by entering a color code ("b"=blue, "g"=green, etc.)
FAQs
Q: | How do I enter the Work Days instead of Calendar Days?
Entering work days instead of calendar days is a feature of the Pro version. There is nothing in the free version preventing you from entering your own formulas, though.
Q: | How do I calculate Calendar Days after entering the Start and End Dates?
You can calculate the duration in calendar days (including both start and end dates) using the formula =enddate-startdate+1
Q: | How do I change the Print Settings? (Excel 2010, 2013)
Select the entire range of cells you want to print and go to File > Print Area > Set Print Area. Then go to File > Page Setup or File > Print Preview and adjust the Scaling, Margins, and Page Orientation as desired.
Q: | How do I increase the range of dates displayed in the Gantt chart?
You will need to add columns to the right of the Gantt Chart via copy/paste. Copy and paste the columns in groups of 7. Afterwards, you will also probably need to update the print area.
Q: | How do I create a summary row that shows the MIN and MAX dates for all sub-tasks?
In the Start column, use the formula =MIN(range_of_start_dates)
In the End column, use the formula =MAX(range_of_end_dates)
In the Days column, use the formula =end_date-start_date+1
Q: | How do I calculate the %Complete for an entire category of tasks?
The %Complete for a group of tasks can be calculated from its sub tasks using the formula below, where "workdays" is a reference to the range of work day values and "complete" is a reference to the %complete for each of the subtasks.
=SUMPRODUCT(workdays,complete)/SUM(workdays)
Example: Let's say you have 3 sub tasks that are 10 days, 12 days, and 14 days long, respectively. If the first subtask is 50% complete and the others are 25% complete, you could calculate the overall percent complete for the group as: =(10*50%+12*25%+14*25%)/(10+12+14).
Q: | I've messed up the chart area somehow. How do I fix it?
Find a row that works, then copy the cells that make up the gantt chart area from that row into the row that is messed up.
© 2006-2018 Vertex42 LLC
Note on C16: This is an example comment.