## Gestion Ingresos - Egresos
GRUPO FIRMA
Software de gestion Ingresos y Egresos
| Fecha de inicio del proyecto | 2020-08-25 |  |  | Mostrar Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Lider de proyecto | Gonzalo Aravena Olivier | [5 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25
 | time axis 2020-08-24 to 2021-01-31
WBS | TAREAS | DESARROLLADOR | INICIO | FIN | DIAS (corridos) | % COMPLETADO | DIAS DE TRABAJO | time axis 2020-08-24 to 2021-01-31
1 | HOSTAL PLAZA MAULE |  | 2020-08-25 | 2020-09-20 | 27 | 0% | 19 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25; 2020-12-28 to 2021-01-01; 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29
1.1 | REGISTRAR INGRESO DE PAGOS Y CONCEPTO DEL INGRESO | Victor Hodges | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 8 | 0% | 6
1.1.1 | CARGA Y DESCARGA DEL COMPROBANTE | Victor Hodges | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 0% | 3
1.2 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges | 2020-09-03 | 2020-09-06 | 4 | 0% | 2
1.2.1 | CARGAR COMPROBANTE POR EGRESO RELACIONADO | Victor Hodges | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 4 | 0% | 3
1.3 | PROYECCION MENSUAL ECONOMICA DE ACUERDO A ALOJAMIENTOS CLIENTES EMPRESA | Victor Hodges | 2020-09-09 | 2020-09-16 | 8 | 0% | 6
2 | FIRMA ABOGADOS CHILE |  | 2020-09-16 | 2020-11-09 | 55 | 0% | 39 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25; 2020-12-28 to 2021-01-01; 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29
2.1 | REGISTRAR CAUSAS POR CLIENTE | Victor Hodges | 2020-09-16 | 2020-09-25 | 10 | 0% | 8
2.1.1 | REGISTRAR EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO | Victor Hodges | 2020-09-25 | 2020-09-27 | 3 | 0% | 1
2.1.2 | REGISTRAR LA CANTIDAD DE CUOTAS | Victor Hodges | 2020-09-27 | 2020-10-01 | 5 | 0% | 4
2.1.3 | REGISTRAR MONTO DE LAS CUOTAS | Victor Hodges | 2020-10-01 | 2020-10-03 | 3 | 0% | 2
2.1.3 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges | 2020-10-03 | 2020-10-06 | 4 | 0% | 2
2.2 | EMITIR ALERTA X DIAS ANTES QUE LA CUOTA ESTE POR VENCER | Victor Hodges | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 6 | 0% | 4
2.2.1 | LLAMADO AUTOMÁTICO AL CLIENTE | Victor Hodges | 2020-10-11 | 2020-10-11 | 0 | 0% | 0
2.3 | PROYECCION ECONOMICA DE ACUERDO A LOS CONTRATOS FIRMADOS | Victor Hodges | 2020-10-11 | 2020-10-18 | 8 | 0% | 5
2.4 | REGISTRAR INGRESOS DE DINERO | Victor Hodges | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 0 | 0% | 0
2.4.1 | REGISTRAR INGRESO DE DINEROS Y CONCEPTO DEL INGRESO | Victor Hodges | 2020-10-18 | 2020-10-20 | 3 | 0% | 2
2.4.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 4 | 0% | 4
2.5 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges | 2020-10-23 | 2020-10-25 | 3 | 0% | 1
2.5.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 3 | 0% | 2
2.5.2 | REGISTRAR INGRESOS DE DINERO | Victor Hodges | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 3 | 0% | 3
3 | RENT A CAR MAULE |  | 2020-10-29 | 2020-11-20 | 23 |  | 17 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25; 2020-12-28 to 2021-01-01; 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29
3.1 | REGISTRAR CONTRATOS, MONTOS Y DIAS DE ARRIENDO | Victor Hodges | 2020-10-29 | 2020-11-04 | 7 | 0% | 5
3.1.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL ARRIENDO | Victor Hodges | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 3 | 0% | 3
3.2 | REGISTRAR INGRESO DE DINEROS Y CONCEPTO DEL INGRESO | Victor Hodges | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2 | 0% | 1
3.2.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL INGRESO | Victor Hodges | 2020-11-07 | 2020-11-09 | 3 | 0% | 1
3.3 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2 | 0% | 2
3.3.1 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO | Victor Hodges | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 3 | 0% | 3
3.3.2 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges | 2020-11-12 | 2020-11-14 | 3 | 0% | 2
3.4 | EMITE ALERTA X DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL ARRIENDO | Victor Hodges | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 0 | 0% | 0
3.4.1 | LLAMADO AUTOMATICO AL CLIENTE | Victor Hodges | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 0 | 0% | 0
4 | LUBRICENTRO RENT A CAR |  | 2020-11-14 | 2020-12-06 | 23 |  | 15 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25; 2020-12-28 to 2021-01-01; 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29
4.1 | REGISTRAR INGRESOS DE DINERO POR OPERACIÓN (LAVADO,REPARACION,MANTENCION) | Victor Hodges | 2020-11-14 | 2020-11-22 | 9 | 0% | 5
4.2 | REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO | Victor Hodges | 2020-11-22 | 2020-11-24 | 3 | 0% | 2
4.2.1 | REGISTRAR CONCEPTO DEL EGRESO ASOCIADO AL VEHICULO | Victor Hodges | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 3 | 0% | 3
4.2.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO | Victor Hodges | 2020-11-26 | 2020-11-28 | 3 | 0% | 2
4.2.3 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges | 2020-11-28 | 2020-12-02 | 5 | 0% | 3
5 | INMOBILIARIA |  | 2020-12-02 | 2021-01-11 | 41 |  | 29 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25; 2020-12-28 to 2021-01-01; 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29
5.1 | REGISTRAR PROPIEDADES | Victor Hodges | 2020-12-02 | 2020-12-15 | 14 | 0% | 10
5.1.1 | REGISTRAR MONTO DE COMPRA DE LA PROPIEDAD | Victor Hodges | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 3 | 0% | 3
5.2 | REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO (SEPARADO POR INMUEBLE) | Victor Hodges | 2020-12-17 | 2020-12-19 | 3 | 0% | 2
5.2.1 | REGISTRAR MONTO Y FECHA | Victor Hodges | 2020-12-19 | 2020-12-21 | 3 | 0% | 1
5.2.2 | ADJUNTAR DOCUMENTOS | Victor Hodges | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 3 | 0% | 3
5.2.3 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges | 2020-12-23 | 2020-12-26 | 4 | 0% | 3
5.3 | REGISTRA VENTA DE PROPIEDADES | Victor Hodges | 2020-12-26 | 2020-12-28 | 3 | 0% | 1
5.3.1 | REGISTRA MONTO Y FECHA DE LA VENTA | Victor Hodges | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 3 | 0% | 3
5.3.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS | Victor Hodges | 2020-12-30 | 2021-01-03 | 5 | 0% | 3
6 | FRUTICOLA AGRO FIRMA |  | 2021-01-03 | 2021-02-08 | 37 |  | 26 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25; 2020-12-28 to 2021-01-01; 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29
6.1 | REGISTRAR NEGOCIOS | Victor Hodges | 2021-01-03 | 2021-01-09 | 7 | 0% | 5
6.1.1 | REGISTRAR MONTO DEL NEGOCIO Y FECHA | Victor Hodges | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 3 | 0% | 1
6.2 | REGISTRA INGRESOS | Victor Hodges | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 3 | 0% | 3
6.2.1 | REGISTRA MONTO, NEGOCIO ASOCIADO | Victor Hodges | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2 | 0% | 2
6.2.2 | ADJUNTA DOCUMENTOS | Victor Hodges | 2021-01-14 | 2021-01-17 | 4 | 0% | 2
6.3 | REGISTRA EGRESOS | Victor Hodges | 2021-01-17 | 2021-01-19 | 3 | 0% | 2
6.3.1 | REGISTRA MONTO Y CONCEPTO DEL EGRESO | Victor Hodges | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 3 | 0% | 3
6.3.2 | CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO | Victor Hodges | 2021-01-21 | 2021-01-24 | 4 | 0% | 2
6.3.3 | REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA | Victor Hodges | 2021-01-24 | 2021-01-26 | 3 | 0% | 2
6.4 | PROYECCION ECONOMICA DEL NEGOCIO | Victor Hodges | 2021-01-26 | 2021-01-30 | 5 | 0% | 4
145
MAQUETA DE FILAS
EN CASO DE CAGAZO, USAR ESTAS FORMULAS
1 | [ NIVEL 1 TAREA O FASE ] |  |  | - |  |  | -
1.1 | . [ Nivel 2 Tarea ] |  |  | - |  |  | -
1.1.1 | . . [ Nivel 3 Tarea ] |  |  | - |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Nivel 4 Tarea ] |  |  | - |  |  | -

## Gestion Rent a Car Maule (hidden)
GRUPO FIRMA
Software de gestion Rent a Car Maule
| Fecha de inicio del proyecto | 2020-08-25 |  |  | Mostrar Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Lider de proyecto | Gonzalo Aravena Olivier | [5 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12
 | time axis 2020-08-24 to 2020-10-18
WBS | TAREAS | PROGRAMADOR | INICIO | FIN | DIAS (corridos) | % COMPLETADO | DIAS DE TRABAJO | time axis 2020-08-24 to 2020-10-18
1 | MODULO DE GESTION |  | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 42 | 40% | 30 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
1.1 | Administradores de vehiculo | Diego Rios |  | - |  | 60% | -
1.2 | Administrador de conductores | Diego Rios |  | - |  | 50% | -
1.3 | Administrador de clientes | Diego Rios |  | - |  | 50% | -
1.4 | Administrador de contratos | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
1.5 | Adminstrador de tarifas | Diego Rios |  | - |  | 5% | -
1.6 | Administrador de usuarios, perfiles,permisos, etc | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
1.7 | Administrador de sucursales | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
2 | MODULO DE ATENCION |  | 2020-10-06 | 2020-11-30 | 56 |  | 40 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
2.1 | Control de pagos | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
2.2 | Liquidacion final (devolucion del vehiculo) | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
2.3 | Alertas para vencimientos y mantenciones | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
2.4 | Calendario de reservas | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
2.5 | Registro de daños | Diego Rios |  | - |  | 0% | -
3 | MODULO DE ADMINISTRACION |  | 2020-12-01 | 2021-01-11 | 42 |  | 30 | bar: 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11; 2020-09-14 to 2020-09-18; 2020-09-21 to 2020-09-25; 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16
3.1 | Historial de mantencion (Valorizado por vehiculo) |  |  | - |  | 0% | -
3.2 | Control de Bodega (Stock de repuestos) |  |  | - |  | 0% | -
3.3 | Integracion con monitoreo GPS |  |  | - |  | 0% | -
3.4 | Reportabilidad a medida |  |  | - |  | 0% | -
-
-
MAQUETA DE FILAS
EN CASO DE CAGAZO, USAR ESTAS FORMULAS
1 | [ NIVEL 1 TAREA O FASE ] |  |  | - |  |  | -
1.1 | . [ Nivel 2 Tarea ] |  |  | - |  |  | -
1.1.1 | . . [ Nivel 3 Tarea ] |  |  | - |  |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Nivel 4 Tarea ] |  |  | - |  |  | -

## Help (hidden)
Help
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-gantt-chart.html
About This Template
This Gantt Chart Template provides an easy way to create a simple project schedule. You only need to know some basic spreadsheet operations, such as how to insert, delete, copy and paste rows and cells. For more advanced uses, such as defining task dependencies, you will need to know how to enter formulas.
Be sure to read the Getting Started Tips below. Watching the video demos for Gantt Chart Template Pro may also help you see how to use the spreadsheet.
Watch Demo Videos of the Pro Version on Vertex42.com
Please read the license agreement in the TermsOfUse worksheet to learn how you may or may not use and share this spreadsheet.
Getting Started Tips
• [Bracketed Text] is meant to be edited, like the project title and task descriptions.
| • Some of the labels include cell comments to provide extra information. | Label
• To adjust the range of dates shown in the Gantt chart, change the Display Week number.
• The Project Start Date is used to define the first week shown in the gantt chart.
• Insert new tasks using one of the methods listed below.
| • Define the task start date and duration (days) by editing the light green cells. | Input Cell
• If you see "#####" in a cell, widen the column to display the cell contents.
• Backup your file regularly to avoid losing data! Excel files get corrupted occasionally.
Inserting New Tasks (Rows)
When inserting and deleting tasks, you need to insert and delete entire rows. Some columns contain formulas (such as the End Date and the Work Days columns), so these formulas need to copied to the newly inserted rows.
METHOD 1 (recommended)
• Insert a new blank row by right-clicking on the row number and selecting Insert.
• With the new blank row selected, press Ctrl+d to copy the formulas and formatting down from the row above OR use the row drag handle to copy the formulas and formatting down.
METHOD 2
• Copy a row from the set of template rows at the bottom of the worksheet.
• Right-click on the row where you want to insert the new task and select Insert Copied Cells.
Method 2 will work, but Excel will split/fracture/duplicate conditional formatting rules rather than merging the rules. This can cause inefficiencies in very large and heavily modified files.
Help improve Excel by voting on a suggestion to fix this problem.
Using the Template Rows and Choosing a WBS Level
The set of template rows at the bottom of the Gantt Chart worksheet provide examples of different ways to format and define tasks for different WBS levels.
Each different WBS level uses a different formula in the WBS column.
You can either copy/paste/insert these template rows via Method 2 as explained above, OR you can just copy/paste the desired WBS cell when you want to change the WBS level.
If you leave a blank cell above a WBS number, the numbering will reset to 1.x.x. The formulas are meant for convenience, but you can manually enter the WBS numbers if you want to.
You can indent the task description for sub-tasks by entering leading spaces or using the Indent feature in Excel.
Creating Task Dependencies
You can enter the Start date manually, or define task dependencies using a formula. Below are some common options for defining the Start date:
A. | Enter the date manually (e.g. 1/3/2015)
B. | Reference the Project Start Date (e.g. =$E$4 )
C. | Set the Start date to the next Work Day after another task's End date.
• Use the formula =WORKDAY(enddate,1) where enddate is the reference to the End date of a predecessor task.
• For multiple predecessors, the formula would be =MAX(WORKDAY(enddate1,1),WORKDAY(enddate2,1))
D. | Set the Start date to the next Calendar Day after another task's End date.
• This formula is very simple: =enddate+1
• For multiple predecessors, the formula would be =MAX(enddate1,enddate2,enddate3)+1
E. | Set the Start date to a number of days before or after another date.
• This formula is just like the one in C or D, except that in place of the "1" you enter the number of days, such as =WORKDAY(enddate,5) or =WORKDAY(startdate,-5)
F. | Use a lookup formula and the Predecessor column to define the start date.
[The formulas for using this method are built into Gantt Chart Template Pro]
Changing the Color of the Bars in the Gantt Chart
[Advanced] The Gantt Chart is created using conditional formatting, so you can modify the conditional formatting rules to change the format to a different color. The Pro version includes a column where you can change the color by entering a color code ("b"=blue, "g"=green, etc.)
FAQs
Q: | How do I enter the Work Days instead of Calendar Days?
Entering work days instead of calendar days is a feature of the Pro version. There is nothing in the free version preventing you from entering your own formulas, though.
Q: | How do I calculate Calendar Days after entering the Start and End Dates?
You can calculate the duration in calendar days (including both start and end dates) using the formula =enddate-startdate+1
Q: | How do I change the Print Settings? (Excel 2010, 2013)
Select the entire range of cells you want to print and go to File > Print Area > Set Print Area. Then go to File > Page Setup or File > Print Preview and adjust the Scaling, Margins, and Page Orientation as desired.
Q: | How do I increase the range of dates displayed in the Gantt chart?
You will need to add columns to the right of the Gantt Chart via copy/paste. Copy and paste the columns in groups of 7. Afterwards, you will also probably need to update the print area.
Q: | How do I create a summary row that shows the MIN and MAX dates for all sub-tasks?
In the Start column, use the formula =MIN(range_of_start_dates)
In the End column, use the formula =MAX(range_of_end_dates)
In the Days column, use the formula =end_date-start_date+1
Q: | How do I calculate the %Complete for an entire category of tasks?
The %Complete for a group of tasks can be calculated from its sub tasks using the formula below, where "workdays" is a reference to the range of work day values and "complete" is a reference to the %complete for each of the subtasks.
=SUMPRODUCT(workdays,complete)/SUM(workdays)
Example: Let's say you have 3 sub tasks that are 10 days, 12 days, and 14 days long, respectively. If the first subtask is 50% complete and the others are 25% complete, you could calculate the overall percent complete for the group as: =(10*50%+12*25%+14*25%)/(10+12+14).
Q: | I've messed up the chart area somehow. How do I fix it?
Find a row that works, then copy the cells that make up the gantt chart area from that row into the row that is messed up.
© 2006-2018 Vertex42 LLC
Note on C16: This is an example comment.

## Gestion Involucramiento
GRUPO FIRMA
Software de gestion Ingresos y Egresos
| Fecha de inicio del proyecto | 2021-01-04 |  |  | Mostrar Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Lider de proyecto | Gonzalo Aravena Olivier | [5 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07
 | time axis 2021-01-04 to 2021-06-13
WBS | TAREAS | DESARROLLADOR | INICIO | FIN | DIAS (corridos) | % COMPLETADO | DIAS DE TRABAJO | time axis 2021-01-04 to 2021-06-13
1 | integración de indicadores económicos | Victor Hodges | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 15 | 0% | 11 | bar: 2021-01-04 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15; 2021-01-18 to 2021-01-22; 2021-01-25 to 2021-01-29; 2021-02-01 to 2021-02-05; 2021-02-08 to 2021-02-12; 2021-02-15 to 2021-02-19; 2021-02-22 to 2021-02-26; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-08 to 2021-03-12; 2021-03-15 to 2021-03-19; 2021-03-22 to 2021-03-26; 2021-03-29 to 2021-04-02; 2021-04-05 to 2021-04-09; 2021-04-12 to 2021-04-16; 2021-04-19 to 2021-04-23; 2021-04-26 to 2021-04-30; 2021-05-03 to 2021-05-07; 2021-05-10 to 2021-05-14; 2021-05-17 to 2021-05-21; 2021-05-24 to 2021-05-28; 2021-05-31 to 2021-06-04; 2021-06-07 to 2021-06-11
1.1 | INTEGRACIÓN EN CÁLCULOS | Victor Hodges | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 3 | 0% | 3
1.2 | CUADROS COMPARATIVOS(GRÁFICOS) | Victor Hodges | 2021-01-06 | 2021-01-09 | 4 | 0% | 3
1.3 | VALORES HISTÓRICOS(GRÁFICOS) | Victor Hodges | 2021-01-09 | 2021-01-13 | 5 | 0% | 3
1.4 | CONVERSIÓN DE DIVISAS | Victor Hodges | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 3 | 0% | 3
2 | ASIGNACIÓN CUENTAS CORRIENTES | Victor Hodges | 2021-01-15 | 2021-02-07 | 24 | 0% | 16
2 | REGISTRAR MOVIMIENTOS | Victor Hodges | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 5 | 0% | 3
2.1 | RESPALDAR MOVIMIENTOS | Victor Hodges | 2021-01-19 | 2021-01-23 | 5 | 0% | 4
2.2 | ACTUALIZACIÓN DE SALDOS | Victor Hodges | 2021-01-23 | 2021-01-29 | 7 | 0% | 5
2.3 | PRESENTACIÓN CONSOLIDADOS | Victor Hodges | 2021-01-29 | 2021-02-04 | 7 | 0% | 5
3 | ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA | Victor Hodges | 2021-01-29 | 2021-02-07 | 10 | 0% | 6
3.1 | ACTUALIZACIÓN DE SALDOS | Victor Hodges | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 5 | 0% | 3
3.2 | PRESENTACIÓN CONSOLIDADOS | Victor Hodges | 2021-02-02 | 2021-02-06 | 5 | 0% | 4
4 | ADMINISTRACION DE INVERSIONES(IN) | Victor Hodges | 2021-02-06 | 2021-02-24 | 19 | 0% | 13
4.1 | INJECCION DE CAPITALES(socios{internos, externos}, bancarios{prestamos}) | Victor Hodges | 2021-02-06 | 2021-02-10 | 5 | 0% | 3
4.2 | REGISTRO DE MOVIMIENTOS | Victor Hodges | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 7 | 0% | 5
4.3 | CONSOLIDACIÓN DE VALORES | Victor Hodges | 2021-02-16 | 2021-02-22 | 7 | 0% | 5
68

## Gestion Consolidacion Y Perfile
GRUPO FIRMA
Software de gestion Ingresos y Egresos
| Fecha de inicio del proyecto | 2021-02-24 |  |  | Mostrar Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Lider de proyecto | Gonzalo Aravena Olivier | [5 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12 | [6 empty] | 2021-07-19 | [6 empty] | 2021-07-26
 | time axis 2021-02-22 to 2021-08-01
WBS | TAREAS | DESARROLLADOR | INICIO | FIN | DIAS (corridos) | % COMPLETADO | DIAS DE TRABAJO | time axis 2021-02-22 to 2021-08-01
1 | CONFIGURACIÓN DE GRÁFICOS | Victor Hodges | 2021-02-24 | 2021-03-16 | 21 | 0% | 15 | bar: 2021-02-22 to 2021-02-26; 2021-03-01 to 2021-03-05; 2021-03-08 to 2021-03-12; 2021-03-15 to 2021-03-19; 2021-03-22 to 2021-03-26; 2021-03-29 to 2021-04-02; 2021-04-05 to 2021-04-09; 2021-04-12 to 2021-04-16; 2021-04-19 to 2021-04-23; 2021-04-26 to 2021-04-30; 2021-05-03 to 2021-05-07; 2021-05-10 to 2021-05-14; 2021-05-17 to 2021-05-21; 2021-05-24 to 2021-05-28; 2021-05-31 to 2021-06-04; 2021-06-07 to 2021-06-11; 2021-06-14 to 2021-06-18; 2021-06-21 to 2021-06-25; 2021-06-28 to 2021-07-02; 2021-07-05 to 2021-07-09; 2021-07-12 to 2021-07-16; 2021-07-19 to 2021-07-23; 2021-07-26 to 2021-07-30
1.1 | creación de métodos de consulta | Victor Hodges | 2021-02-24 | 2021-02-28 | 5 | 0% | 3
1.2 | configuración de servicios | Victor Hodges | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 1 | 0% | 0
1.3 | actualización de repositorios | Victor Hodges | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2 | 0% | 1
1.4 | procesamiento de datos y calculo | Victor Hodges | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2 | 0% | 2
1.5 | actualización de entidades de Dominio | Victor Hodges | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2 | 0% | 2
1.6 | servicios de consulta a API desde cliente | Victor Hodges | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2 | 0% | 2
1.7 | integración e librerías de gráficos | Victor Hodges | 2021-03-04 | 2021-03-06 | 3 | 0% | 2
1.8 | creación de componentes | Victor Hodges | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2 | 0% | 0
1.9 | configuración de gráficos según consultas | Victor Hodges | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2 | 0% | 1
2 | CONFIGURACIÓN DE PERFILES | Victor Hodges | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 12 | 0% | 10
2.1 | creación de entidades de dominio | Victor Hodges | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 3 | 0% | 3
2.2 | creación de controladores | Victor Hodges | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2 | 0% | 2
2.3 | configuración de rutas | Victor Hodges | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2 | 0% | 2
2.4 | actualización de elementos restringidos | Victor Hodges | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2 | 0% | 1
2.5 | integración de políticas de visualización en componentes cliente web | Victor Hodges | 2021-03-13 | 2021-03-15 | 3 | 0% | 1

## proyeccion
desglose tareas programación
HOSTAL PLAZA MAULE | artefacto |  | concepto | cumplimiento | PTS FUNCION | total puntos desarrollo |  | total puntos cumplimiento |  | dias trabajados | advantage Hodges
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8 | 2289 |  | 704 |  | 47 | 14.9787
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8 | proyeccion restante en dias | expectativa en dias x modulo |  | expectativa ptos Funcion diarios |  | restante efectivo días
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8 | 105.8168 |  | 64.5714 | 35.4491 |  | 44.712
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR INGRESO DE PAGOS Y CONCEPTO DEL INGRESO |  |  | registros de actividad
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api |  | registros de actividad |  | 3 |  |  | 19.9333
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DEL COMPROBANTE
integrar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGAR COMPROBANTE POR EGRESO RELACIONADO
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
PROYECCION MENSUAL ECONOMICA DE ACUERDO A ALOJAMIENTOS CLIENTES EMPRESA
actualizar repositorio(modelos, metodos) | api |  | reportabilidad |  | 8
actualizar servicios(publicacion de metodos) | api |  | reportabilidad |  | 8
Actualizar controladores() | api |  | reportabilidad |  | 8
crear rutas() | api |  | reportabilidad |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
crear servicios(conexión api) |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
programar filtros |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
crear reportes según filtros |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
integrar librería graficos highcharts-angular |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
FIRMA ABOGADOS CHILE
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR EL MONTO TOTAL DEL SERVICIO |  |  |  | 
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRAR LA CANTIDAD DE CUOTAS
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRAR MONTO DE LAS CUOTAS
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
EMITIR ALERTA X DIAS ANTES QUE LA CUOTA ESTE POR VENCER | n/a | n/a | n/a
LLAMADO AUTOMÁTICO AL CLIENTE | n/a | n/a | n/a
PROYECCION ECONOMICA DE ACUERDO A LOS CONTRATOS FIRMADOS
actualizar repositorio(modelos, metodos) | api |  | reportabilidad |  | 8
actualizar servicios(publicacion de metodos) | api |  | reportabilidad |  | 8
Actualizar controladores() | api |  | reportabilidad |  | 8
crear rutas() | api |  | reportabilidad |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
crear servicios(conexión api) |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
programar filtros |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
crear reportes según filtros |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
integrar librería graficos highcharts-angular |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
REGISTRAR INGRESOS DE DINERO | n/a | n/a | n/a
REGISTRAR INGRESO DE DINEROS Y CONCEPTO DEL INGRESO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
RENT A CAR MAULE
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR CONTRATOS, MONTOS Y DIAS DE ARRIENDO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL ARRIENDO
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRAR INGRESO DE DINEROS Y CONCEPTO DEL INGRESO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL INGRESO
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
EMITE ALERTA X DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL ARRIENDO | n/a | n/a | n/a
LLAMADO AUTOMATICO AL CLIENTE | n/a | n/a | n/a
LUBRICENTRO RENT A CAR
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR INGRESOS DE DINERO POR OPERACIÓN (LAVADO,REPARACION,MANTENCION)
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRAR EGRESOS DE DINERO Y CONCEPTO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRAR CONCEPTO DEL EGRESO ASOCIADO AL VEHICULO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
INMOBILIARIA
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR PROPIEDADES
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR MONTO DE COMPRA DE LA PROPIEDAD
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO (SEPARADO POR INMUEBLE)
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
ADJUNTAR DOCUMENTOS
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRA VENTA DE PROPIEDADES
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRA MONTO Y FECHA DE LA VENTA
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
FRUTICOLA AGRO FIRMA
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR NEGOCIOS
crear entidad dominio(modelo, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear controladores() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear rutas() | api |  | creacion de entidades |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
crear modulos y routing |  | clienteWeb | creacion de entidades |  | 8
REGISTRAR MONTO DEL NEGOCIO Y FECHA
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRA INGRESOS
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRA MONTO, NEGOCIO ASOCIADO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
ADJUNTA DOCUMENTOS
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRA EGRESOS
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
REGISTRA MONTO Y CONCEPTO DEL EGRESO
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
CARGA Y DESCARGA DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EGRESO
actualizar Libreria ng-upload.ts | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear controladores() | api |  | respaldar documentacion |  | 5
crear rutas() | api | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | respaldar documentacion |  | 5
REGISTRA EGRESO EN CAJA CHICA
crear repositorio(modelos, metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) | api |  | registros de actividad |  | 3
crear controladores() | api |  | registros de actividad |  | 3
crear rutas() | api | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(conexion api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear modelo (mapeo de respuesta api) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear repositorio(modelos, metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear servicios(publicacion de metodos) |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
crear controladores() |  | clienteWeb | registros de actividad |  | 3
PROYECCION ECONOMICA DEL NEGOCIO
actualizar repositorio(modelos, metodos) | api |  | reportabilidad |  | 8
actualizar servicios(publicacion de metodos) | api |  | reportabilidad |  | 8
Actualizar controladores() | api |  | reportabilidad |  | 8
crear rutas() | api |  | reportabilidad |  | 8
crear componentes(formulario, indice, dataTables) |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
crear servicios(conexión api) |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
actualizar modulos y routing |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
programar filtros |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
crear reportes según filtros |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8
integrar librería graficos highcharts-angular |  | clienteWeb | reportabilidad |  | 8

## INVOLUCRAMIENTO
SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO | PTOS FUNCIÓN | CUMPLIMIENTO | ARTEFACTO
|  |  | API | CLIENTEWEB
integración de indicadores económicos
CREACIÓN HERRAMIENTA DE CONSULTA
conexión a api-Vendor en controlador | 8 |  | ✔
publicación de servicio | 8 |  | ✔
servicio conexión apiAngular | 5 |  |  | ✔
componente DUMMY angular | 13 |  |  | ✔
INTEGRACIÓN EN CÁLCULOS
Creación controlador consultas | 21 |  | ✔
creación de servicios | 5 |  | ✔
CUADROS COMPARATIVOS(GRÁFICOS)
creación componentes Angular | 21 |  |  | ✔
servicios conexión api | 8 |  |  | ✔
VALORES HISTÓRICOS(GRÁFICOS)
actualización de herramienta de consulta | 8 |  | ✔ | ✔
creación de servicio | 3 |  |  | ✔
componente DUMMY angular | 34 |  |  | ✔
CONVERSIÓN DE DIVISAS
controlador de calculo | 8 |  | ✔
servicio de publicación api | 3 |  | ✔ | ✔
componente DUMMY angular | 13 |  |  | ✔
ASIGNACIÓN CUENTAS CORRIENTES
crear entidad dominio(modelo, metodos) | 13 |  | ✔
crear repositorio(modelos, metodos) | 13 |  | ✔
crear servicios(publicacion de metodos) | 5 |  | ✔
crear controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 21 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 8 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 8 |  |  | ✔
crear modulos y routing | 5 |  |  | ✔
REGISTRAR MOVIMIENTOS
crear repositorio(modelos, metodos) | 8 |  | ✔
crear servicios(publicacion de metodos) | 8 |  | ✔
crear controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 13 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 5 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 5 |  | ✔ | ✔
actualizar modulos y routing | 3 |  |  | ✔
RESPALDAR MOVIMIENTOS
integrar Libreria ng-upload.ts | 8 |  | ✔
crear repositorio(modelos, metodos) | 5 |  | ✔
crear servicios(publicacion de metodos) | 5 |  | ✔
crear controladores() | 5 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 13 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 8 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 5 |  |  | ✔
actualizar módulos y routing | 3 |  |  | ✔
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS
crear repositorio(modelos, métodos) | 8 |  | ✔
crear servicios(publicación de métodos) | 5 |  | ✔
crear controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 13 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 5 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 5 |  |  | ✔
actualizar modulos y routing | 3 |  |  | ✔
PRESENTACIÓN CONSOLIDADOS
actualizar repositorio(modelos, métodos) | 8 |  | ✔
actualizar servicios(publicación de métodos) | 5 |  | ✔
Actualizar controladores() | 13 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 21 |  |  | ✔
crear servicios(conexión api) | 8 |  |  | ✔
actualizar módulos y routing | 5 |  |  | ✔
programar filtros | 34 |  |  | ✔
crear reportes según filtros | 21 |  |  | ✔
integrar librería gráficos highcharts-angular | 13 |  |  | ✔
ASIGNACIÓN DE CAJA CHICA
crear entidad dominio(modelo, metodos) | 13 |  | ✔
crear repositorio(modelos, metodos) | 8 |  | ✔
crear servicios(publicacion de metodos) | 5 |  | ✔
crear controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 13 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 5 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 5 |  |  | ✔
crear modulos y routing | 3 |  |  | ✔
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS
crear repositorio(modelos, métodos) | 13 |  | ✔
crear servicios(publicación de métodos) | 8 |  | ✔
crear controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 5 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 21 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 8 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 5 |  |  | ✔
actualizar modulos y routing | 3 |  |  | ✔
PRESENTACIÓN CONSOLIDADOS
actualizar repositorio(modelos, métodos) | 13 |  | ✔
actualizar servicios(publicación de métodos) | 8 |  | ✔
Actualizar controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 5 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 21 |  |  | ✔
crear servicios(conexión api) | 8 |  |  | ✔
actualizar módulos y routing | 3 |  |  | ✔
programar filtros | 34 |  | ✔ | ✔
crear reportes según filtros | 21 |  | ✔ | ✔
integrar librería gráficos highcharts-angular | 13 |  |  | ✔
ADMINISTRACION DE INVERSIONES(IN)
crear entidad dominio(modelo, metodos) | 13 |  | ✔
crear repositorio(modelos, metodos) | 13 |  | ✔
crear servicios(publicacion de metodos) | 5 |  | ✔
crear controladores() | 8 |  | ✔
crear rutas() | 3 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 21 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 8 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 8 |  |  | ✔
crear modulos y routing | 5 |  |  | ✔
INJECCION DE CAPITALES(socios{internos, externos}, bancarios{prestamos})
crear entidades de dominio(modelo, metodos) | 21 |  | ✔
crear repositorio(modelos, metodos) | 13 |  | ✔
crear servicios(publicacion de metodos) | 13 |  | ✔
crear controladores() | 5 |  | ✔
crear rutas() | 8 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 3 |  |  | ✔
crear servicios(conexion api) | 21 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 8 |  |  | ✔
crear módulos y routing | 8 |  |  | ✔
REGISTRO DE MOVIMIENTOS
crear repositorio(modelos, métodos) | 13 |  | ✔
crear servicios(publicación de métodos) | 13 |  | ✔
crear controladores() | 5 |  | ✔
crear rutas() | 8 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 3 |  |  | ✔
crear servicios(conexión api) | 21 |  |  | ✔
crear modelo (mapeo de respuesta api) | 8 |  |  | ✔
actualizar módulos y routing | 8 |  |  | ✔
CONSOLIDACIÓN DE VALORES
actualizar repositorio(modelos, métodos) | 21 |  | ✔
actualizar servicios(publicación de métodos) | 13 |  | ✔
Actualizar controladores() | 13 |  | ✔
crear rutas() | 5 |  | ✔ | ✔
crear componentes(formulario, indice, dataTables) | 8 |  |  | ✔
crear servicios(conexión api) | 3 |  |  | ✔
actualizar módulos y routing | 21 |  |  | ✔
programar filtros | 8 |  |  | ✔
crear reportes según filtros | 8 |  |  | ✔
integrar librería gráficos highcharts-angular | 13 |  |  | ✔
total esfuerzo: | 1175

## CONSOLIDACION y PERFILES
TERCERA ETAPA DE DESARROLLO | PTOS. FUNCIÓN | CUMPLIMIENTO | ARTEFACTO
CONFIGURACIÓN DE GRÁFICOS
creación de métodos de consulta | 34 |  | ✔
configuración de servicios | 8 |  | ✔ |  |  | CONSOLIDACIÓN DE ESFUERZO
actualización de repositorios | 5 |  | ✔ |  |  | INGRESOS EGRESOS | INVOLUCRAMIENTO | CONSOLIDACIÓN | PERFILES | Advantage Hodges | dias acumulado | putos efectivamente cumplidos
procesamiento de datos y calculo | 9 |  | ✔ | ✔ |  | 2289 | 1175 | 221 | 94 | 15 | 47 | 704
actualización de entidades de Dominio | 21 |  |  | ✔ | dev Timing project dias | 152.6 | 78.3333 | 14.7333 | 6.2667
servicios de consulta a API desde cliente | 21 |  |  | ✔ | Tota en Diasl | 251.9333
integración e librerías de gráficos | 34 |  |  | ✔ | Σ transcurrido/pendiente en dias | 205 | 705
creación de componentes | 55 |  |  | ✔
configuración de gráficos según consultas | 34 |  | ✔ | ✔
221
CUARTA ETAPA DE DESARROLLO
CONFIGURACIÓN DE PERFILES
creación de entidades de dominio | 34 |  | ✔
creación de controladores | 21 |  | ✔
configuración de rutas | 13 |  | ✔
actualización de elementos restringidos | 13 |  | ✔ | ✔
integración de políticas de visualización en componentes cliente web | 13 |  | ✔ | ✔
total esfuerzo | 94